## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Metodo: Talla de ropa
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
H1 | Como usuario, quiero registrarme en la plataforma con mis datos personales para acceder al sistema. | Registro usuario | Completada | Media (5 pts) | Sprint 1 | Alta | Historia base del sistema
H2 | Como usuario, quiero iniciar sesión con correo y contraseña para acceder a mi dashboard. | Login | Completada | Baja (3 pts) | Sprint 1 | Alta | Requiere H1
H3 | Como OWNER, quiero crear una Pyme en el sistema para gestionar mi negocio. | Registro Pyme | Completada | Media (5 pts) | Sprint 1 | Alta | Asocia usuario con organización
H4 | Como OWNER, quiero gestionar usuarios y roles para controlar accesos al sistema. | Gestión usuarios | En progreso | Alta (8 pts) | Sprint 1 | Alta | Implementa RBAC
H5 | Como OWNER, quiero registrar productos con stock mínimo para controlar inventario. | Productos | Completada | Alta (8 pts) | Sprint 1 | Alta | Funcionalidad crítica
H6 | Como usuario, quiero editar y desactivar productos para mantener el catálogo actualizado. | Mantención productos | En progreso | Media (5 pts) | Sprint 2 | Media | Mejora de gestión
H7 | Como usuario, quiero registrar ventas para actualizar stock automáticamente. | Ventas | Completada | Alta (8 pts) | Sprint 1 | Alta | Impacta KPIs
H8 | Como usuario, quiero registrar gastos para llevar control de egresos. | Gastos | Completada | Media (5 pts) | Sprint 1 | Alta | Complementa ventas
H9 | Como sistema, quiero generar alertas de stock bajo para evitar quiebres. | Alerta stock | En progreso | Media (5 pts) | Sprint 2 | Alta | Automatización
H10 | Como sistema, quiero generar alertas de riesgo de caja para anticipar problemas financieros. | Alerta caja | Pendiente | Media (5 pts) | Sprint 2 | Media | Basado en promedios
H11 | Como usuario, quiero visualizar un dashboard con KPIs principales para apoyar decisiones. | Dashboard | En progreso | Alta (8 pts) | Sprint 2 | Alta | Vista ejecutiva
H12 | Como usuario, quiero filtrar ventas y gastos por período para análisis. | Filtros | Pendiente | Media (5 pts) | Sprint 3 | Media | Mejora analítica
H13 | Como usuario, quiero ver el historial de movimientos de inventario. | Movimientos | Pendiente | Media (5 pts) | Sprint 3 | Media | Trazabilidad
H14 | Como usuario, quiero subir imágenes de productos para mejorar visualización. | Imágenes productos | Pendiente | Baja (3 pts) | Sprint 3 | Baja | Mejora UX
H15 | Como administrador, quiero cerrar alertas cuando estén resueltas. | Gestión alertas | Completada | Baja (3 pts) | Sprint 2 | Media | Control operativo
H16 | Como sistema, quiero registrar logs de acciones para auditoría básica. | Auditoría | Pendiente | Media (5 pts) | Sprint 4 | Baja | Escalabilidad futura

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.