## Sprint Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus
HU1-01 | Como Owner de una Pyme, necesito registrarme y crear mi empresa en el sistema, con la finalidad de comenzar a gestionar mis productos, ventas y gastos de forma centralizada. | Análisis de requerimientos de registro de Pyme y usuario | Product Owner | Completado
|  | Diseño del modelo Organization y User |  | Completado
|  | Codificación del endpoint de registro y validaciones | Desarrollador Full Stack | Completado
|  | Implementación de interfaz de registro | Desarrollador Frontend | Completado
HU1-02 | Como usuario registrado, necesito iniciar sesión en el sistema, con la finalidad de acceder a las funcionalidades según mi rol. | Análisis del flujo de autenticación | Product Owner | Completado
|  | Diseño del flujo de login y manejo de sesión | Líder Técnico | Completado
|  | Codificación de autenticación con credenciales | Desarrollador Full Stack | Completado
|  | Implementación de vista de login | Desarrollador Frontend | Completado
HU1-03 | como administrador del sistema, necesito definir roles y permisos, con la finalidad de controlar el acceso a las distintas funcionalidades del sistema. | Análisis de roles (OWNER, ADMIN, STAFF, VIEWER) | Product Owner | Completado
|  | Diseño de reglas de acceso por rol | Scrum Master | Completado
|  | Codificación de middleware de autorización (RBAC) | Desarrollador Full Stack | Completado
|  | Pruebas de acceso a rutas protegidas | QA / Responsable de Calidad | Completado
HU1-04 | Como encargado de inventario, necesito registrar productos con código SKU y stock mínimo, con la finalidad de mantener un control adecuado del inventario.
|  | Análisis de atributos del producto | Product Owner | En progreso
|  | Diseño del modelo Product | Líder Técnico | En progreso
|  | Codificación CRUD de productos | Desarrollador Full Stack | En progreso
HU1-04 | Como administrador de la Pyme, necesito visualizar un dashboard con indicadores básicos, con la finalidad de conocer el estado general del negocio.
|  | Análisis de indicadores clave (ventas, gastos, alertas) | Product Owner | Pendiente
|  | Diseño de la vista de dashboard | Diseñador UX/UI | Pendiente
|  | Codificación de KPIs básicos | Desarrollador Full Stack | Pendiente

## Instructivo
Lista de tareas de la iteración (Sprint Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de item de product backlog | Código que hace referencia al elemento de la pila de producto (Product Backlog) al cual la tarea de la iteración hace referencia.
Enunciado del item de Product Backlog | Enunciado o nombre del elemento de pila de producto (Product Backlog). En la mayoría de los casos, el nombre asignado al elemento de product backlog es el mismo de la historia de usuario (Si la historia de usuario es la forma seleccionada por el equipo Scrum para documentarlo, existen otras formas y Scrum no prescribe ninguna).
Tarea | Nombre de la tarea de iteración (Sprint) especificada en esta línea, representa el elemento mínimo que se planifica. Para completar un elemento de product backlog se necesitaran ejecutar varias tareas, por ejemplo: Diseñar pantalla, vincular campos con la base de datos, definir procesos, configurar conexiones con interfaces o base de datos, entre otros.
Dueño / Voluntario | Persona integrante del equipo Scrum que ha tomado responsabilidad de la tarea. Se le denomina también voluntario porque en Scrum las tareas no son asignadas por un Gerente o supervisor, sino que cada integrante selecciona la tarea que va a ejecutar en cada reunión diaria. Una persona tomará una o varias tareas en la reunión diaria, y una vez que estas sean completadas (según la definición de "hecho") podrá tomar otras tareas.
Estatus | Estado actual de la tarea. Los tipos de estatus son decididos por el equipo de desarrollo (Pueden ser asesorados por el Scrum Master). Por ejemplo, una clasificación de estatus podría ser: Por iniciar, en proceso y hecho (completado). La clasificación de estatus también se puede vincular con las columnas que se reflejan en un tablero Kanban (Si el equipo decide usar un tablero Kanban).
Horas estimadas totales | Horas que han sido estimadas por el equipo Scrum que serán necesarias para ejecutar la tarea. La asignación de estimados se realiza durante la reunión de planificación de la iteración (Sprint Planning Meeting).
Día 1 …. Día n | Una vez comienza a ejecutarse la iteración, se utilizan las columnas para llevar un registro de las horas que se han consumido en cada tarea y cuantas horas restan para completarla.
Cons. | Horas consumidas en la tarea en el día especificado.
Rest. | Horas que restan luego de registrarse el consumo diario. Se calcula tomando las horas que restaban el día anterior y se resta las horas consumidas en el día. Si se trata del primer día, se restan las horas del día 1 al estimado de horas totales.
Total | Registra la suma de todas las horas consumidas en el Sprint y las horas que restan finalmente. Las horas restantes deberían ser de cero si se logro ejecutar la tarea en su totalidad.