## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos
Nro. De Ref. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Tipo |  | Categoría de Riesgo | Probabilidad |  |  | Impacto |  |  | Prioridad | Responsable | Estrategia de Respuesta | Plan de Respuesta
|  |  |  | Amenaza | Oportunidad |  | Alta | Media | Baja | Alta | Media | Baja
1 | Retraso en el desarrollo del sistema | Incumplimiento de plazos del proyecto | Sobrecarga académica y mala estimación de tiempos | x | Riesgo del Proyecto | Gestión del Tiempo |  | x |  |  | x |  | Media | Jefe de Proyecto | Mitigar | priorizar backlog, enfocarse en funcionalidades MVP y ajustar planificación por sprint
2 | Errores técnicos durante el desarrollo ¦ Fallas en autenticación, permisos o base de datos ¦ Complejidad técnica y curva de aprendizaje ¦ Riesgo Técnico ¦ Desarrollo de Software ¦ Alta ¦ Líder Técnico / Desarrollador Full Stack ¦ Mitigar ¦ Uso de documentación oficial, pruebas incrementales y control de versiones ¦
3 | Cambios en los requerimientos del proyecto ¦ Aumento del alcance y retrabajo ¦ Requerimientos iniciales incompletos ¦ Riesgo del Proyecto ¦ Alcance ¦ Media ¦ Product Owner ¦ Evitar ¦ Definir alcance claro, validar requerimientos y congelar cambios por sprint ¦
4 | Falta de tiempo para pruebas y documentación ¦ Errores no detectados en el sistema final ¦ Prioridad excesiva al desarrollo funcional ¦ Riesgo de Calidad ¦ Aseguramiento de Calidad ¦ Alta ¦ Responsable de Calidad (QA) ¦ Mitigar ¦ Planificar pruebas funcionales, checklist de QA y documentación mínima obligatoria ¦
5 | Problemas en despliegue o configuración en la nube ¦ Sistema no operativo para la entrega final ¦ Errores de configuración en servicios cloud ¦ X ¦ ¦ Riesgo Técnico ¦ Infraestructura ¦ Media ¦ Administrador de Sistemas / DevOps ¦ Mitigar ¦ Uso de entornos de prueba, despliegues controlados y verificación previa ¦
6 | Uso de metodología ágil ¦ Mejora en la adaptación y control del proyecto ¦ Iteraciones cortas y feedback continuo ¦ Oportunidad del Proyecto ¦ Metodología ¦ Baja ¦ Scrum Master ¦ Explotar ¦ Aplicar Scrum con sprints cortos, retrospectivas y backlog priorizado ¦
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: oficinaproyectosinformatica.blogspot.com
Columna | Instrucciones
Nro. De Ref. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Tipo | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es alta, media o baja, marcando con una X.
Impacto | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) si el impacto asociado con la ocurrencia del riesgo es alto, medio o bajo, marcando con una X.
Prioridad | El nivel de prioridad se asigna haciendo uso de una matriz de probabilidad e impacto. Riesgos de alta probabilidad e impacto serán más prioritarios que riesgos de baja probabilidad e impacto.
Responsable | Persona que puede ser del equipo de proyecto o no que será responsable de implementar los planes de respuesta y hacer seguimiento al riesgo. Puede ser un colaborador del proyecto (integrante del equipo), o puede ser algún implicado de la organización.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.